REP-02

# Literatür, Entegrasyon ve
Tamamlama Rotası Analizi

23.10.2026 Google Drive klasörleri × güncel repo durumu

KARAR NOTU

Ana sonuç: D1–D3 çekirdeğinde kanıtlanmış bir hesap hatası bulunmadı. En büyük süre ve teslim riski; sentetik kanıt derinliğinin kullanıcıya dönük ürünleştirmeden önce büyütülmesi, D3’ün henüz dondurulmamış olması ve araştırma fikirlerinin REP-02 kritik yoluna karışmasıdır.

| 323/323 güncel regresyon testi PASS | 54 audit başında: 9 modified + 45 untracked | 2 odaklı oturum: yazılım MVP | 0 canlı/donanım PASS iddiası |
| --- | --- | --- | --- |

Hazırlanma tarihi: 23 Ekim 2026  •  İnceleme türü: salt-okunur çapraz denetim

# 1. Yönetici kararı

Önerilen karar: REP-02’yi önce bağımsız, sentetik/offline sınırları açık bir yazılım MVP’si olarak iki odaklı oturumda kapatın. Gerçek donanım ve REP-01/03 doğrulamasını, exact-part kaynakları geldikten sonra ayrı bir dikey dilim olarak yürütün.

## Neden bu rota?

Mevcut iş planında D4 / WF-02-07’nin doğal kapanışı CLI, paketleme, temiz kurulum, CI ve release kanıtıdır; bu katmanlar henüz yoktur.

D1–D3 yazılım çekirdeği güçlü biçimde regresyon testinden geçmiştir; bu aşamada büyük refactor veya yeni ürün fikri eklemek kazanımdan çok tekrar test yükü doğurur.

Gerçek mühendislik doğrulaması için exact-part datasheet/model, gerçek REP-01 artifact’i ve üretici sequencing eşikleri eksiktir. Bunlar yokken hardware PASS üretmek mümkün veya doğru değildir.

DART, dashboard, KiCad, Rust ve Consumer-IoT gibi fikirler REP-02 MVP kabul kriteri değildir; kritik yoldan çıkarılmaları teslim süresini doğrudan kısaltır.

## İki ayrı ‘bitti’ tanımı

| Hedef | Bitti sayılma koşulu | Tahmin | Öneri |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Yazılım MVP | Sürümlü CLI + deterministik exit-code + wheel/sdist + temiz kurulum + CI + release manifesti; claim sınırı sentetik/offline. | 2 odaklı oturum | Şimdi kapat |
| B — Gerçek mühendislik doğrulaması | Bir exact regülatör/rail, sürümlü datasheet profili, gerçek REP-01 artifact’i, ölçüm/model metrikleri ve hedefe özgü sequencing sınırları. | Girdiler geldikten sonra ≥1 geliştirme oturumu; lab süresi ayrıca | Sonraki milestone |

Karar kuralı: Proje sahibi ‘bitti’ ile donanım doğrulamasını kastediyorsa A’yı nihai tamamlanma diye adlandırmayın; A yalnız yazılım aracının sürümlenebilir MVP’sidir. Aksi durumda, mevcut planın en hızlı ve en az riskli kapanışı A’dır.

# 2. İnceleme kapsamı ve kanıt ağırlığı

İki Google Drive klasöründeki toplam sekiz dosya eksiksiz okundu; bulgular yerel REP-02 görev planı, iş akışı raporu, kaynak kodu, kanıt kayıtları ve güncel test çalıştırmasıyla çaprazlandı. Drive kaynaklarında değişiklik yapılmadı.

| Kanıt sınıfı | Kullanım değeri | Sınır |
| --- | --- | --- |
| Yerel repo + üretilmiş kanıt | Mevcut yazılım davranışı, test durumu, paket/release boşlukları için birincil kanıt. | Sentetik/offline test, donanım onayı değildir. |
| TI / ADI uygulama notları | Buck power-stage ve sequencing ilkeleri için yüksek güven. | Exact-part datasheet, proje BOM’u veya kart şeması yerine geçmez. |
| 23.10.2026 iç araştırma dokümanları | Fikir havuzu, roadmap ve portföy bağlamı için yararlı. | Türev sentezdir; bazı linkler/iddialar yeniden doğrulanmamış, kapanış kanıtı olamaz. |
| Özet.pdf | Geniş vizyon ve seçenekleri gösterir. | 8 haftalık genişleme planı MVP kritik yolu değildir; örnek değerler müşteri gereksinimi gibi okunmamalı. |

## Doğrulanmış repo fotoğrafı

| 0.4.0 paket sürümü | 79ae5ba1a842 HEAD (main) | 9 + 45 audit başlangıcı: modified + untracked | 0/0 main ↔ origin/main |
| --- | --- | --- | --- |

Tam test paketi: 323/323 PASS; regulator review 61/61, integration 34/34, fault injection 62/62, reporting 23/23.

Python 3.9 AST, strict JSON, manifest replay ve git diff whitespace kontrolleri PASS.

GAP-02 ve GAP-03 OPEN; G1 BLOCKED; G2–G6 NOT_OPENED; canlı REP-01 ve REP-03 NOT_RUN.

Paket kurulumu doğrulanmamış; CLI, CI, LICENSE ve release katmanı yok.

Yorum: Testlerin tamamının geçmesi, test edilen sözleşmelerin tutarlı olduğunu gösterir. Bu sonuç canlı kaynak, fiziksel kart, exact-part tasarım veya mevzuat uygunluğu PASS’i değildir.

# 3. Nerede yanlış yaptık?

Yanlış, çekirdek hesapların kanıtlanmış biçimde hatalı olması değil; kapsam, sıra ve iddia seviyesinin yer yer birbirine karışmasıdır.

| Öncelik | Bulgu | Etkisi | Düzeltme |
| --- | --- | --- | --- |
| KRİTİK | Audit başında D3 kapanışı 9 değiştirilmiş + 45 izlenmeyen girdideydi; dondurulmuş snapshot yok. | D4 dosyaları D3 byte-bound manifestini doğal olarak drift ettirir; kanıt tabanı kayabilir. | D3’ü review edip yetkiyle tek snapshot commit/tag olarak dondur; D4 için ayrı manifest tut. |
| YÜKSEK | Sentetik/adversarial evidence derinliği, kullanıcıya dönük çalıştırma yolundan önce büyüdü. | 17K+ satırlık sistemde 323 test var; fakat kurulabilir paket ve tek bir CLI yok. | Yeni fixture/evidence genişlemesini dondur; ürünü tüketilebilir hale getir. |
| YÜKSEK | ‘Bitti’ tanımı yazılım release’i ile gerçek donanım doğrulamasını ayırmıyor. | Yanlış başarı iddiası veya gereksiz kapsam büyümesi doğurur. | A/B tamamlanma tanımını karar kaydında sabitle. |
| YÜKSEK | Plan D1 finding uyumu beklerken reporter bilinçli olarak farklı, sürümlenmemiş bir public model kullanıyor. | CLI/release sonrasında entegrasyon sözleşmesi tartışmalı kalır. | Motor refactor’ı yerine mevcut report modelini versioned JSON schema + contract test ile resmileştir. |
| ORTA | DART, dashboard, KiCad, Rust, Consumer-IoT ve sosyal medya fikirleri kritik yola yaklaştırıldı. | Yeni repo, bağımlılık ve doğrulama yüzeyi açarak bitişi geciktirir. | Backlog/case-study olarak ayır; çekirdeğe alma. |
| ORTA | Büyük modüller ve tekrar eden validator yardımcıları teknik borç oluşturuyor. | Şimdi refactor edilirse regresyon alanı büyür. | D4 sonrasına bırak; önce release freeze. |

## Kavramsal olarak yanlış yönler

Çok portlu güç tahsisini sequencing motoruna gömmek: resource allocation ayrı bir politika/orchestration problemidir.

NCS/CASE üreticisini mevcut file API kabul ediyor varsaymak: sözleşme bugün yalnız REP-01_TO_REP-02 ve REP-03_TO_REP-02 üreticilerini kabul ediyor.

Uygulama notlarını exact-part kanıtı saymak: prensip öğretirler, G1’i kapatmazlar.

Hash veya kayıt status=PASS’i semantik/donanım PASS’i saymak: hash bütünlük sağlar, mühendislik doğruluğu sağlamaz.

D3 dondurulmadan D4 kaynakları eklemek: kapanış kanıtı ile yeni ürünleştirme değişikliklerini birbirine karıştırır.

# 4. Literatürün ortaya çıkardığı teknik iddia boşlukları

| Alan | Mevcut davranış | Literatürün istediği | Güvenli ifade / işlem |
| --- | --- | --- | --- |
| Buck power stage | Rail budget ve regulator review; VIN/IOUT/temp/derating/provenance kontrolleri. switching_frequency sözleşmede var fakat güç katı hesabında kullanılmıyor. | VIN min/max, exact IC, fSW(min), duty/verim, ΔIL, ILIM(min), peak current, L/C/ESR/DC-bias/sıcaklık, divider ve compensation. | ‘Buck design validation’ deme. Şimdilik bütçe + kaynak kaydı; exact-part dikey dilimde küçük buck_power_stage reviewer. |
| Startup sequencing | Sabit sentetik VIN_VALID → EN → PGOOD → RESET akışı. | Datasheet AMR/pin ilişkileri, before-or-same, koşullu ΔV, I/O/reference back-power ve latch-up sınırları. | ‘Synthetic startup control-flow validator’ olarak adlandır; evrensel sequence validator iddiası yapma. |
| Power-down | POWER_OFF terminal olay; kapanış sırası türetilmiyor. | Shutdown order ve back-power riskleri açılış kadar önemli. | power_down_sequence = NOT_IMPLEMENTED/BLOCKED; README dilini düzelt. |
| Transient / stability | Artifact türü, hash, tool/version ve iç status eşleşmesi doğrulanıyor. | ΔI, dI/dt, Vmin/Vmax, overshoot, settling; phase/gain margin ve açık pass limitleri. | PASS’i ‘record/provenance accepted’ diye adlandır; metrik yoksa engineering status NOT_RUN/BLOCKED. |
| Inrush / RC timing | Hesaplanmıyor. | RC toleransı, enable threshold, sıcaklık/DC-bias ve kademeli inrush etkisi. | Üretim kanıtı sayma; exact hedefte precision enable/sequencer veya ölçüm kanıtı iste. |

## Kaynak provenance düzeltmesi

İç literatür belgesindeki [1] kaynağı ‘SLVA477B’ diye geçiyor; klasördeki dosya ve iç başlık ‘SLVA477C — Revised September 2026’. Kaynak kaydı başlık, revizyon, checksum ve kullanılan sayfa/bölümle düzeltilmelidir. Aynı PDF’de örnek verim ana metinde %90, Ek A’da %85 olduğundan verim hard-code edilmemeli; exact-part verisi veya açık assumption kullanılmalıdır.

## Şimdi kod yazmadan yapılabilecek dört düzeltme

SLVA477B → SLVA477C provenance düzeltmesini yapın.

Sequencing çıktısını ‘synthetic startup FSM’ olarak etiketleyin.

Power-down’ı NOT_IMPLEMENTED/BLOCKED olarak açıkça gösterin.

Transient/stability PASS ifadesini ‘provenance/record PASS’ olarak ayırın; mühendislik PASS’i üretmeyin.

# 5. En kısa güvenli tamamlama rotası

Önerilen kritik yol: D3’ü dondur → public rapor sözleşmesini sabitle → ince CLI → paket/temiz kurulum → CI/release kanıtı. Tüm yeni özellikler bu hattın dışındadır.

| Sıra | Kapı | Çıktı | Durdurma ölçütü |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Tamamlanma tanımı | A = yazılım MVP kararı; B ayrı milestone. | Karar yazılı değilse yeni geliştirme yok. |
| 1 | D3 freeze | Review edilmiş snapshot; commit/tag yalnız kullanıcı yetkisiyle; mevcut D3 manifesti değişmez. | 54 giriş kontrol edilmeden D4 dosyası ekleme. |
| 2 | Public output contract | Mevcut report-model için versioned JSON schema ve contract test. | D1’e kayıplı coercion veya motor refactor’ı yapma. |
| 3 | CLI | 6 ince komut, tek status→exit-code tablosu, stdout JSON / stderr hata. | Motor mantığını CLI içinde kopyalama. |
| 4 | Paket doğrulaması | wheel + sdist + temiz venv + package-data + tüm komut smoke. | Source-tree import ile yetinme. |
| 5 | CI ve release | Minimal Python matrisi, tam test, build/smoke, ayrı D4 manifesti, lisans ve release note. | Tüm kapılar geçmeden ‘sürümlü MVP’ deme. |

## Tek, ortak exit-code sözleşmesi

| Kod | Durum | Anlam |
| --- | --- | --- |
| 0 | PASS | İlgili sürümlü teknik sözleşme geçti. |
| 1 | FAIL | Açık bir kabul kuralı ihlal edildi. |
| 2 | UNKNOWN | Karar için veri/semantik yetersiz. |
| 3 | BLOCKED | Önkoşul veya yetkili kaynak yok. |
| 4 | NOT_RUN | Kontrol çalıştırılmadı / kapsam dışı bırakıldı. |
| 64 | USAGE / INPUT | CLI kullanımı, parse veya input sözleşmesi hatası. |
| 70 | INTERNAL | Beklenmeyen iç hata; makine çıktısı üretilemedi. |

Önemli: FAIL ile BLOCKED/UNKNOWN/NOT_RUN ayrımı korunmalıdır. Bunları tek bir non-zero değerde eritmek automation’ın teknik kararla operasyonel engeli karıştırmasına yol açar.

# 6. Oturum 6A — Ürünleştirme

Amaç: test edilmiş motorları değiştirmeden, sürümlü ve kullanılabilir bir komut satırı yüzeyi oluşturmak.

## İş paketi

D3 çalışma ağacını satır bazında review et; yalnız onaylanan dosyaları snapshot olarak dondur. Commit/tag/push harici durum değişikliğidir ve kullanıcı yetkisiyle yapılmalıdır.

Mevcut report modelini ayrı public contract olarak kabul et; report-model.schema.json, version ve contract test ekle. D1 finding şemasına zorla dönüştürme yapma.

pyproject.toml içine [project.scripts] girişi; ince cli.py ve __main__.py katmanı ekle.

Komutları sabitle: validate, rail-budget, sequence, inject-fault, review, report. validate içinde input türünü --kind ile seçmek yedinci komutu önler.

Tüm komutlarda dosya/JSON girişi, deterministik JSON stdout, insan/usage hataları stderr ve tek exit-code tablosu uygula.

Normal, malformed, FAIL, UNKNOWN, BLOCKED, NOT_RUN ve deterministik tekrar CLI testlerini ekle.

README install/quickstart bölümünü yalnız gerçekten çalışan komutlarla yaz; sentetik/offline claim sınırını ilk ekranda göster.

## Oturum 6A Definition of Done

Altı komut source tree üzerinden çalışıyor ve aynı status sözleşmesini kullanıyor.

Tam regresyon paketi + yeni CLI testleri PASS.

Public report model schema/test ile sürümlü; D1 mapping kararı belgeli.

D3 manifesti değiştirilmemiş; D4 kanıt alanı ayrı.

README’de tek kopyala-çalıştır quickstart ve sınırlamalar bölümü var.

## Oturum 6A’da yapılmayacaklar

Ana validator/refactor, modül bölme veya ortak helper yeniden yazımı.

Yeni harici runtime bağımlılığı.

Canlı REP-01/03 adaptörü, dashboard veya yeni repo.

Yeni mühendislik PASS metrikleri uydurmak.

# 7. Oturum 6B — Release kanıtı

Amaç: source tree dışında, temiz bir ortamda tekrar üretilebilen ve otomasyona bağlanan yazılım MVP’sini kapatmak.

## İş paketi

Build backend sürümünü/constraint bilgisini kaydet; wheel ve sdist üret.

Boş bir venv’e yalnız artifact’ten kur; editable install kullanma.

Package data’yı doğrula: contracts schemas/CSV, file_api_contract.json ve review-rules.json installed wheel içinde bulunmalı.

Altı CLI komutuna installed-package smoke testi; malformed ve blocked yolları dâhil.

Minimal CI: desteklenen en düşük Python (3.9) + güncel runtime; test, build, clean-install smoke ve manifest replay.

LICENSE kararı, CHANGELOG veya release note, limitations ve D4 release manifest/hash/log ekle.

Bağımsız release audit çalıştır; commit/tag/push yalnız kullanıcı onayıyla.

## Oturum 6B Definition of Done

| Kapı | PASS ölçütü |
| --- | --- |
| Build | wheel + sdist hatasız ve içerik listesi beklenen dosyalarla eşleşiyor. |
| Clean install | Yeni venv’de kaynak ağacına erişmeden import ve altı CLI smoke geçiyor. |
| Test | Tam paket + CLI integration testleri PASS; deterministik örnek çıktılar tekrar üretilebilir. |
| CI | Aynı komutlar yerel ve CI ortamında tek doğrulama tarifiyle çalışıyor. |
| Release | Lisans, quickstart, limitations, release note ve ayrı D4 manifest/hash kaydı tamam. |
| Claim | Release açıkça ‘sentetik/offline yazılım MVP’si’; canlı/donanım PASS iddiası yok. |

Oturum tahmini: Lisans kararı ve commit/tag yetkisi önceden hazırsa 6A+6B tek uzun oturumda sıkıştırılabilir; güvenli plan iki odaklı oturumdur.

# 8. Sonraki milestone — Tek gerçek dikey dilim

Bu bölüm yazılım MVP’sini engellemez. Ancak hedef ‘gerçek mühendislik doğrulaması’ ise release polishing’den önce veya hemen sonra bu kapı geçilmelidir.

## Minimum giriş seti

Bir exact regülatör parça numarası ve tek bir rail (ör. gerçek 24 V → 5 V ya da 3.3 V tasarımı).

Yetkili datasheet revizyonu, üretici URL’si, checksum, kullanılan sayfa/bölümler ve BOM/şema bağlantısı.

Gerçek REP-01 artifact’i ve semantik mapping kararı.

Transient/stability için kabul edilen kanıt türü: SPICE model mi, bench waveform mı; metrik ve limit sahibi kim?

Power-up yanında power-down, harici I/O/reference ve inrush kapsam kararları.

## Minimum uygulama

Hedef parçaya özel sürümlü source profile oluştur: VIN/IOUT/temp, fSW, ILIM, L/C, enable thresholds ve sequencing constraints.

Genel motor yerine dar buck_power_stage reviewer ekle: ripple/peak current, ILIM, L/C/ESR/DC-bias ve kanıt bağlantıları.

Mevcut FSM’i kaldırma; orchestration izi olarak koru. Ayrı voltage/pin constraint reviewer ile before-or-same, koşullu max ΔV, external-input-before-supply ve shutdown kurallarını değerlendir.

Transient/stability sözleşmesine gerçek metrik + limit alanları ekle; veri yoksa NOT_RUN/BLOCKED bırak.

Tek rail uçtan uca vaka geçince genelleştirme kararını ver; ilk vakadan önce framework genişletme.

## Tahmin ve sınır

Exact kaynaklar hazırsa yazılım tarafındaki tek-rail dikey dilim en az bir ek geliştirme oturumudur. Fiziksel kart, laboratuvar, model kalitesi ve ölçüm tekrarları dış bağımlılık olduğundan hardware kapanışı için dürüst bir oturum sayısı bugün verilemez.

## Nightstand / NCS kullanımı

Nightstand örneği çekirdeği değiştirmeyen examples/nightstand veya docs/case-studies/nightstand altında tutulabilir. Her rail için mevcut calculate_rail_budget() dışarıdan çağrılır; 45 W bilinen vaka, 3×30 W açık varsayım ve kısıtlı/UNKNOWN vaka ayrılır. NCS dosya API üreticisi sayılmaz; bunun için ayrıca sürümlü contract genişlemesi gerekir.

# 9. Kapsam kararı: şimdi / sonra / engelli

| Kategori | Konular | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| ŞİMDİ | D3 freeze; report schema; CLI; exit codes; README; wheel/sdist; clean install; package-data smoke; CI; LICENSE; release note; D4 manifest. | MVP kabul yolunu doğrudan kapatır. |
| SONRA | Tek exact-part/rail dikey dilimi; buck power-stage; voltage/pin constraints; gerçek transient/stability metric contract. | Kaynaklar hazır olduğunda mühendislik değerini kanıtlar. |
| ENGELLİ | Canlı REP-01/03; GAP-02 exact datasheet/model; GAP-03 timing; G1–G6 hardware/EMC/ISO/AEC/lab. | Yetkili artifact, model, kart ve/veya laboratuvar yok. |
| ERTELENMELİ | DART, dashboard, KiCad/ECAD, Embedded Rust, Consumer-IoT presence, RTAMT/cantools/PySpice, büyük refactor, plugin sistemi. | REP-02 MVP’sinin kritik yolunda değil; bağımlılık ve test alanını büyütür. |

## Yürütme kuralları

Bir sonraki oturum yeni özellik değil, D3 freeze ile başlamalı.

Yeni öneri ancak mevcut MVP DoD maddelerinden birini kapatıyorsa kritik yola alınmalı.

Her PASS ifadesi neyin geçtiğini tek cümlede söylemeli; synthetic/software/hardware katmanları karışmamalı.

Her yeni dış kaynak revision + URL + checksum + sayfa/bölüm ile kaydedilmeli.

Yeni runtime bağımlılığı, ancak test edilen çekirdekle yapılamayan zorunlu bir işlev varsa kabul edilmeli.

## Karar gerektiren dört konu

REP-02 tamamlanma etiketi: yazılım MVP mi, gerçek mühendislik doğrulaması mı?

D3 snapshot için commit/tag yetkisi ve adlandırması.

Lisans seçimi.

Bir sonraki real vertical slice için exact regulator, REP-01 artifact’i ve kabul edilen model/ölçüm kaynağı.

# 10. Kaynak kayıtları

Erişim tarihi: 23.10.2026. Google Drive kaynakları salt okunur kullanıldı. Üretici notları ilke kaynağıdır; exact-part kapanış kanıtı değildir.

[1] Power Rail, Automotive Interfaces ve DART Sim — Kapsamlı Literatür Taraması — türev sentez; dış linklerin tamamı yeniden doğrulanmış değil

[1] kaynağını Google Drive’da aç

[2] TI SLVA477C — Basic Calculation of a Buck Converter’s Power Stage — birincil üretici uygulama notu; Revision C, September 2026

[2] kaynağını Google Drive’da aç

[3] ADI AN-932 — Power Supply Sequencing — birincil üretici uygulama notu; AMR, pin ve back-power ilkeleri

[3] kaynağını Google Drive’da aç

[4] ADI AN-1311 — Complex Power Supply Sequencing Made Easy — birincil üretici uygulama notu; RC toleransı ve precision sequencing

[4] kaynağını Google Drive’da aç

[5] İş İlanları ve Portföy Entegrasyon Araştırmaları — Sohbet Bulguları — roadmap ve portföy bağlamı

[5] kaynağını Google Drive’da aç

[6] Görsel Sosyal Medya ve Entegrasyon Araştırması — Pinterest, Hackaday, Reddit, Repo Fırsatları — fikir havuzu; MVP kabul kaynağı değil

[6] kaynağını Google Drive’da aç

[7] Consumer IoT ve Üç İlana Başvuru Hazırlığı — Ek Bulgular ve Dosya Planı — case-study ve portföy planı

[7] kaynağını Google Drive’da aç

[8] Özet.pdf — geniş 8 haftalık vizyon; örnek değerler ve bazı iddialar ayrıca doğrulanmalı

[8] kaynağını Google Drive’da aç

## Yerel kanıt dayanakları

| Kaynak | Kullanım |
| --- | --- |
| docs/REP-02_Codex_Gorev_Plani_Pozisyon_Bazli_v1.docx | WF-02-07 / D4 kabul planı ve altı CLI komutu. |
| docs/REP-02_Is_Akisi_Raporu_v1.pdf | İş akışı, kapılar ve oturum sıralaması. |
| evidence/REP02-D3/test-results-closeout.json | 323/323 ve alt paket test sonuçları; AST/JSON/replay doğrulaması. |
| evidence/REP02-D3/source-model-provenance-register.json | GAP-02/03, G1–G6 ve exact-part kaynak boşlukları. |
| evidence/REP02-D3/manifest-closeout.json | Byte-bound D3 evidence corpus ve replay bütünlüğü. |
| README.md + pyproject.toml + src/ + tests/ | Kapsam, package metadata, CLI/CI boşlukları ve public davranış denetimi. |

## Sonuç

REP-02’yi hızlandırmanın yolu yeni araştırma veya yeni özellik eklemek değil; mevcut sentetik çekirdeği dondurup tüketilebilir, kurulabilir ve tekrar üretilebilir hale getirmektir. İki oturumluk D4 kapanışından sonra tek exact-part dikey dilim, gerçek mühendislik iddiasını en düşük yeniden iş riskiyle test eder.